## Roadmap Completo
Storm Shield Enterprise — Roadmap Detalhado de Funcionalidades por Fase
Mapeamento completo: 7 Fases ¦ 12 Domínios ¦ 65 Entidades ¦ Todas as funcionalidades planejadas
# | Fase | Funcionalidade | Descrição / Escopo | Status | Tabelas DB | Dependências | Prioridade
FASE 1 — MVP (3-4 meses) — CRM + Estimates + Veículos + Financeiro Básico
Plataforma & IAM
1 | MVP (Fase 1) | Tenant Provisioning | Criação automática de schema PostgreSQL por tenant, seed de roles/permissions/chart_of_accounts | Arquitetura | tenants, tenant_settings | — | Crítica
2 | MVP (Fase 1) | Autenticação (Auth0/Clerk) | Login, registro, SSO, MFA, JWT tokens, refresh tokens, session management | Planejado | users, user_sessions | Auth0 ou Clerk account | Crítica
3 | MVP (Fase 1) | RBAC (7 Roles) | Owner, Admin, Manager, Estimator, Technician, Accountant, Viewer com permissões granulares module:action:resource | Arquitetura | roles, role_permissions, user_role_assignments | Auth module | Crítica
4 | MVP (Fase 1) | API Keys Management | Geração, rotação e revogação de API keys por tenant para integrações | Planejado | api_keys | Tenant module | Alta
5 | MVP (Fase 1) | Encryption Layer | AES-256-GCM field-level, envelope encryption (DEK/MEK), AWS KMS integration | Arquitetura | encryption_keys | AWS KMS | Crítica
CRM
6 | MVP (Fase 1) | CRUD Customers | Cadastro completo de clientes, busca por nome/email/phone, status lead→prospect→customer | Planejado | customers | Tenant module | Crítica
7 | MVP (Fase 1) | Customer Interactions | Registro de ligações, emails, visitas, follow-ups com timeline no perfil do cliente | Planejado | customer_interactions | Customers module | Alta
8 | MVP (Fase 1) | Consent Records (LGPD/CCPA) | Registro de consentimento do cliente para coleta/uso de dados pessoais | Arquitetura | customer_consent_records, consent_records | Customers module | Alta
Seguradoras
9 | MVP (Fase 1) | CRUD Insurance Companies | Cadastro de seguradoras com contatos, DRP programs, payment terms, adjuster contacts | Planejado | insurance_companies, insurance_contacts | — | Crítica
Veículos
10 | MVP (Fase 1) | CRUD Vehicles | Cadastro por VIN, placa, marca/modelo/ano, vinculação com customer, fotos | Planejado | vehicles, vehicle_photos | Customers module, S3 | Crítica
Orçamentos (Estimates)
11 | MVP (Fase 1) | CRUD Estimates | Orçamento com linhas de itens (labor, parts, paint), total automático, vinculo vehicle+insurance | Planejado | estimates, estimate_lines | Vehicles, Insurance | Crítica
12 | MVP (Fase 1) | Supplements | Adição de suplementos ao estimate original quando danos adicionais são descobertos | Planejado | estimate_supplements | Estimates module | Crítica
13 | MVP (Fase 1) | Document Management | Upload de documentos (fotos, NFs, assignments), vinculados ao estimate | Planejado | estimate_documents | S3 storage | Alta
14 | MVP (Fase 1) | Estimate Status Workflow | draft → submitted → approved → in_progress → completed → paid, com histórico de transições | Planejado | estimates.status | — | Crítica
Financeiro Básico
15 | MVP (Fase 1) | Financial Transactions | Registro de entradas/saídas, categorização por tipo, vinculo com SO/estimate/contractor | Planejado | financial_transactions, transaction_attachments | — | Crítica
16 | MVP (Fase 1) | Insurance Payments | Tracking de pagamentos de seguradoras: check tracking, carrier, status, reminder workflow | Planejado | insurance_payments | Insurance module | Crítica
17 | MVP (Fase 1) | Dashboard Financeiro | Resumo de receitas/despesas, AR aging, pagamentos pendentes, gráficos de tendência | Planejado | Views sobre financial_transactions | Financial module | Alta
Infraestrutura & DevOps
18 | MVP (Fase 1) | Monorepo Setup | Turborepo + pnpm workspaces, ESLint, Prettier, TypeScript config compartilhado | Planejado | — | — | Crítica
19 | MVP (Fase 1) | Docker Compose (Dev) | PostgreSQL 16 + Redis 7 + n8n, healthchecks, volumes persistentes, .env.example | Planejado | — | Docker Desktop | Crítica
20 | MVP (Fase 1) | CI/CD Pipeline | GitHub Actions: lint → test → build, branch protection, PR template | Planejado | — | GitHub repo | Crítica
21 | MVP (Fase 1) | NestJS API Scaffolding | Módulos por domínio, TenantMiddleware, AuthGuard, RbacGuard, Swagger docs | Planejado | — | Monorepo setup | Crítica
22 | MVP (Fase 1) | Next.js Frontend Scaffolding | App Router, shadcn/ui, Zustand, TanStack Query, layout com sidebar e auth | Planejado | — | Monorepo setup | Crítica
23 | MVP (Fase 1) | Database Migrations (Fase 1) | Migrations 000-004: public schema, CRM, vehicles, estimates, financial | Planejado | Todas tabelas Fase 1 | PostgreSQL setup | Crítica
FASE 2 — IA + Integrações Bancárias + Automações (2-3 meses)
Inteligência Artificial
24 | Fase 2 | OCR Document Processing | Upload de estimate/NF → extração automática de campos (valor, data, peças) via OpenAI Vision | Planejado | estimate_documents | OpenAI API key | Alta
25 | Fase 2 | Document Classifier | Classificação automática de documentos: estimate, supplement, invoice, assignment letter | Planejado | estimate_documents.type | OCR module | Alta
26 | Fase 2 | Smart Estimate Suggestions | IA sugere valores de labor/parts baseado em histórico de estimates similares | Futuro | estimate_lines (histórico) | OCR + Estimates data | Média
Integração Bancária
27 | Fase 2 | Plaid Connection | Conexão segura com contas bancárias via Plaid API para leitura de transações | Planejado | bank_accounts, bank_transactions | Plaid API key | Alta
28 | Fase 2 | Auto-Reconciliation | Match automático de bank_transactions com financial_transactions por valor/data/memo | Planejado | transaction_reconciliations | Plaid + Financial | Alta
Automações n8n
29 | Fase 2 | Insurance Payment Reminders | Workflow: alerta de pagamentos pendentes por seguradora com escalation (7→14→30 dias) | Planejado | insurance_payments.check_reminder_at | n8n + Email/SMS | Alta
30 | Fase 2 | Estimate Status Webhooks | Notificação a seguradoras sobre mudança de status de estimates via webhook | Planejado | estimates.status | n8n + Webhooks | Média
31 | Fase 2 | Daily Bank Reconciliation | Workflow diário de reconciliação via Plaid API | Planejado | bank_transactions | n8n + Plaid | Alta
FASE 3 — Contabilidade (GL + FAM) + Comissões + Terceiros (3-4 meses)
General Ledger (GL)
32 | Fase 3 | Chart of Accounts | Plano de contas hierárquico US GAAP, 40+ contas seed, personalizável por tenant | Arquitetura | chart_of_accounts | Tenant provisioning | Crítica
33 | Fase 3 | Journal Entries | Partida dobrada obrigatória, auto-geração a partir de financial_transactions, reversão | Arquitetura | journal_entries, journal_entry_lines | Chart of Accounts | Crítica
34 | Fase 3 | Fiscal Periods | Controle de abertura/fechamento mensal/trimestral/anual, closing entries automáticas | Arquitetura | fiscal_periods | — | Crítica
35 | Fase 3 | Account Balances (Cache) | Saldos pré-calculados por conta/período para P&L e Balance Sheet em tempo real | Arquitetura | account_balances | Journal Entries | Alta
36 | Fase 3 | P&L (Income Statement) | Relatório: receitas (4000-4999) menos despesas (5000-9999) por período, por centro de custo | Arquitetura | Views sobre account_balances | Account Balances | Crítica
37 | Fase 3 | Balance Sheet | Relatório: Assets (1000-1999) = Liabilities (2000-2999) + Equity (3000-3999) | Arquitetura | Views sobre account_balances | Account Balances | Crítica
38 | Fase 3 | Trial Balance | Balancete: listagem de saldos de todas as contas com totais debit/credit | Arquitetura | Views sobre account_balances | Account Balances | Alta
39 | Fase 3 | Auto-JE from Transactions | Trigger/workflow: toda financial_transaction posted gera journal_entry automático | Arquitetura | journal_entries.source='auto_transaction' | GL + Financial | Crítica
Fixed Asset Management (FAM)
40 | Fase 3 | Asset Categories | 6 categorias seed com 4 contas GL obrigatórias, método e vida útil padrão por categoria | Arquitetura | asset_categories | Chart of Accounts | Alta
41 | Fase 3 | CRUD Fixed Assets | Registro, ativação (proposal→active), tracking de custo/salvage/localização/serial | Arquitetura | fixed_assets | Asset Categories | Alta
42 | Fase 3 | 5 Métodos de Depreciação | Straight-Line, MACRS (IRS Pub 946), Declining Balance, Sum-of-Years, Units of Production | Arquitetura | fixed_assets.depreciation_method, macrs_percentages | Fixed Assets | Alta
43 | Fase 3 | Depreciation Schedules | Projeção pré-calculada de todos os períodos futuros de depreciação por ativo | Arquitetura | depreciation_schedules | Fixed Assets | Alta
44 | Fase 3 | Monthly Depreciation Execution | Batch mensal: calcula depreciação + gera JE automático (D:5800/C:1590) para todos os ativos | Arquitetura | depreciation_entries, journal_entries | Schedules + GL | Alta
45 | Fase 3 | Asset Disposal (Sale/Write-off) | Descarte com cálculo automático de ganho/perda, JE automático, aprovação gerencial | Arquitetura | asset_disposals | Fixed Assets + GL | Alta
46 | Fase 3 | Asset Revaluation | Write-down/reintegração com recálculo automático de depreciação futura | Arquitetura | depreciation_entries.entry_type='revaluation' | Depreciation module | Média
47 | Fase 3 | FAM Reports | Depreciation Schedule, Asset Register, Monthly Depreciation, Additions/Disposals, Asset List | Arquitetura | Views sobre tabelas FAM | FAM module | Alta
Comissões
48 | Fase 3 | Commission Rules | Regras de comissão por técnico/vendedor: % sobre receita, tiers, por tipo de serviço | Arquitetura | commissions | Financial + Users | Alta
49 | Fase 3 | Commission Calculation | Cálculo automático ao fechar SO, com aprovação do manager antes de pagamento | Planejado | commissions | Service Orders + Rules | Alta
Gestão de Terceiros (Contractors)
50 | Fase 3 | CRUD Contractors | Cadastro de técnicos terceirizados com especialidade, W-9 data, avaliação, status | Arquitetura | contractors | — | Alta
51 | Fase 3 | Contractor Payments | Registro de pagamentos a contractors, vinculo com SO, cálculo de totais para 1099 | Arquitetura | contractor_payments | Contractors + Financial | Alta
52 | Fase 3 | Service Orders Completo | Workflow completo: tasks, time entries, photos (before/during/after), parts used, external services | Planejado | service_orders, so_tasks, so_time_entries, so_photos, so_parts_used, so_external_services, so_status_history | Estimates + Vehicles | Crítica
FASE 4 — Compliance Fiscal + Portal Contador + QuickBooks/Xero (2-3 meses)
Compliance Fiscal
53 | Fase 4 | Sales Tax (Missouri) | Cálculo e registro automático de sales tax por condado/município de Missouri | Planejado | tax_records | Financial module | Alta
54 | Fase 4 | 1099-NEC Generation | Geração automática de 1099-NEC em janeiro para contractors com pagamentos > $600/ano | Arquitetura | contractor_1099s | Contractor Payments | Alta
55 | Fase 4 | W-9 Collection Tracking | Tracking de coleta de formulários W-9, alertas de pendência antes de pagamento | Planejado | contractors.w9_* | Contractors module | Alta
LGPD/CCPA Compliance
56 | Fase 4 | Data Subject Requests | Portal para clientes solicitarem acesso, eliminação ou portabilidade de dados pessoais | Arquitetura | data_subject_requests | n8n workflow | Alta
57 | Fase 4 | Data Retention Policies | Configuração de período de retenção por tipo de dado, anonimização automática após expiração | Arquitetura | data_retention_policies | n8n workflow | Alta
58 | Fase 4 | Consent Management | Dashboard de consentimentos por cliente, histórico de opt-in/opt-out, audit trail | Arquitetura | consent_records, customer_consent_records | CRM module | Média
Portal do Contador
59 | Fase 4 | Accountant Portal (Read-Only) | Acesso externo para contador com view de GL, reports, journal entries (role: accountant) | Planejado | RBAC (role accountant) | GL module | Alta
60 | Fase 4 | Export to QuickBooks | Export de journal entries, chart of accounts e transactions para QuickBooks via API | Arquitetura | external_exports, external_account_mappings | GL + n8n | Alta
61 | Fase 4 | Export to Xero | Export de dados contábeis para Xero via API, com mapeamento de contas | Arquitetura | external_exports, external_account_mappings | GL + n8n | Média
62 | Fase 4 | Monthly Auto-Export Workflow | n8n workflow: export automático mensal com notificação ao contador | Planejado | external_exports | n8n + QB/Xero APIs | Média
FASE 5 — App Móvel + WhatsApp + Chatbot IA (2-3 meses)
App Móvel
63 | Fase 5 | React Native App (Tech) | App para técnicos: checkin/checkout, fotos, time tracking, parts used, status update | Futuro | Consome API existente | API + Auth | Média
64 | Fase 5 | React Native App (Sales) | App para vendedores: CRM mobile, estimates, follow-ups, calendar, notifications push | Futuro | Consome API existente | API + Auth | Média
65 | Fase 5 | Offline Mode + Sync | Capacidade de trabalhar offline (fotos, time entries) com sync ao reconectar | Futuro | Local SQLite → API sync | Mobile apps | Média
Comunicação
66 | Fase 5 | WhatsApp Business API | Envio de status updates, lembretes de pagamento, confirmações de agendamento via WhatsApp | Futuro | notifications | WhatsApp Business API | Média
67 | Fase 5 | Chatbot IA (Atendimento) | Chatbot para responder perguntas frequentes de clientes sobre status do reparo | Futuro | customer_interactions | OpenAI + WhatsApp | Baixa
68 | Fase 5 | Push Notifications | Notificações push mobile para técnicos (nova SO), vendedores (novo lead), managers (aprovações) | Futuro | notifications | Mobile apps + FCM | Média
FASE 6 — Rental de Veículos + Analytics Avançado + Previsão IA (2-3 meses)
Rental de Veículos
69 | Fase 6 | CRUD Rental Vehicles | Frota de veículos de aluguel com VIN, status (available/rented/maintenance), manutenção | Arquitetura | rental_vehicles, rental_maintenance | Vehicles module | Média
70 | Fase 6 | Rental Contracts | Contratos de aluguel: cliente, veículo, datas, valor diário, seguro, termos de devolução | Arquitetura | rental_contracts | Rental Vehicles + CRM | Média
71 | Fase 6 | Rental Billing Integration | Faturamento automático de rental no financial module, com journal entries no GL | Planejado | financial_transactions + journal_entries | Rental + Financial + GL | Média
Analytics Avançado
72 | Fase 6 | P&L por Veículo | Análise de rentabilidade por veículo individual usando cost_center_id nas journal_entry_lines | Arquitetura | journal_entry_lines.cost_center_type='vehicle' | GL module | Média
73 | Fase 6 | KPI Dashboards | Dashboard executivo: cycle time, revenue per job, AR aging, tech productivity, insurance turnaround | Futuro | Views + materialized views | Data warehouse/views | Média
74 | Fase 6 | Custom Reports Builder | Ferramenta para criar relatórios customizados com filtros e agrupamentos dinâmicos | Futuro | — | Frontend + API | Baixa
Previsão IA
75 | Fase 6 | Demand Forecasting | Previsão de demanda por tipo de serviço usando ML (histórico de SOs, sazonalidade, clima) | Futuro | ML model sobre service_orders | Histórico 6+ meses | Baixa
76 | Fase 6 | Cash Flow Prediction | Projeção de fluxo de caixa baseado em AR aging, pagamentos esperados, despesas recorrentes | Futuro | Views sobre financial_transactions | Financial data | Baixa
FASE 7 — Integrações de Mercado + Marketplace (2-3 meses)
Integrações de Mercado
77 | Fase 7 | CCC ONE Integration | Import de estimates do CCC ONE (formato XML/API) para o sistema de orçamentos SSE | Futuro | estimates (import) | CCC ONE API access | Baixa
78 | Fase 7 | Mitchell Integration | Import de estimates do Mitchell para SSE, com mapeamento de peças e labor codes | Futuro | estimates (import) | Mitchell API access | Baixa
79 | Fase 7 | Parts Ordering Integration | Integração com fornecedores de peças para pedidos automáticos a partir de SO parts_used | Futuro | purchase_orders, inventory | Vendor APIs | Baixa
Marketplace
80 | Fase 7 | Contractor Marketplace | Plataforma para encontrar e contratar técnicos terceirizados por habilidade/disponibilidade | Futuro | contractors (extended) | Contractors module | Baixa
81 | Fase 7 | Supplier Marketplace | Catálogo de fornecedores com pricing, disponibilidade, pedidos automáticos | Futuro | inventory_items (extended) | Inventory module | Baixa
Estoque (Inventory)
82 | Fase 7 | Inventory Management | CRUD de itens de estoque, SKU, custo médio, mínimo/máximo, alertas de reposição | Arquitetura | inventory_items, inventory_movements | — | Média
83 | Fase 7 | Purchase Orders | Pedidos de compra para reposição de estoque, com aprovação e recebimento | Arquitetura | purchase_orders | Inventory module | Média
84 | Fase 7 | Marketing Campaigns | Tracking de campanhas de marketing com budget, despesas, ROI analysis | Arquitetura | marketing_campaigns, marketing_expenses | Financial module | Baixa
RESUMO POR FASE
| Fase | Total Funcs | Crítica | Alta | Média | Baixa
| MVP (Fase 1) | 23 | 18 | 5 | 0 | 0
| Fase 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0
| Fase 3 | 21 | 7 | 13 | 1 | 0
| Fase 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0
| Fase 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1
| Fase 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3
| Fase 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6
| TOTAL | 84 | 25 | 31 | 18 | 10
RESUMO POR STATUS
| Arquitetura (tabelas + SQL prontos) | 35
| Planejado (design definido) | 33
| Futuro (a ser detalhado) | 16